## Tabelle1
Fr | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-11
- | bar: 2020-09-11 to 2021-06-11
Mo | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07
KW | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2020-09-21: 18.9. Kick-Off + Einreichung; 2020-11-23: 20.+21.11. Tag d.o.Tür; 2021-01-11: 8.1. 1. Präsentation; 2021-03-15: 12.3. Abgabe Dok
2 | 2021-01-25: 23.1. Tag d.o.Tür; 2021-04-12: 6.4. Doku fertig
3 | 2021-04-12: 7.4. 2. Präsentation
4
5 | 2020-10-26: Herbstferien; 2020-12-28: Weihnachtsferien; 2021-02-01: Semesterferien; 2021-03-29: Osterferien
6
7
8 | 2020-09-07: Software (Robert Radu)
9 | 2020-10-12: Aufgabenbesprechung mit Betreuer
10 | 2020-10-19: Entscheiden wie Problem behandelt wird (php, js)
11 | 2020-10-26: Struktur bzw. Skizze von Website erstellen
12 | 2020-10-12: ssh2; 2020-11-30: Eigenschaften implementieren
13 | 2020-11-02: jquery.ajax(); 2020-12-21: 1. Iteration mit ajax wegen ssh2-php
14 | 2020-11-09: ratchet-websockets; 2021-01-18: 2. Iteration
15 | 2020-12-07: material-button & exec; 2021-02-15: finale Eigenschaften und Design
16 | 2021-01-18: RasPi Zero / B; 2021-03-01: Testen von Website mit HW
17 | 2021-03-15: Dokumentation fertig schreiben
18 | 2021-04-12: Doku finalisieren
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75